## 240913
見積宛先：株式会社シカタ（青森県三戸郡階上町大字鳥屋部字境窪１１－１）
項目 |  | 仕様
１．基本情報
1 | 補助金 | 令和６年度 産地生産基盤パワーアップ事業
2 | 内容 | ミニトマト栽培施設工事 低コスト耐候性ハウス（連棟型）
3 | 建築基準法 | 確認申請の必要なし
4 | 設計基準 | ・単位面積当たりの価格が同等の耐候性を備えた鉄骨温室の平均的単価のおおむね７０％以下の価格であること ・50㎏/㎡の積雪荷重に耐える強度を有すること（なお、併せて可能な限り40m/s以上の風速に耐えるものとすることも考慮し設計すること） ・連棟型ハウスに十分な融雪機能を含むこと(大雪時はカーテン全開の上、暖房を焚くことにより融雪する）
5 | 建設予定地 | 青森県三戸郡階上町大字赤保内字水溜２－１および８－１
6 | 工期 | 着工予定：２０２５年６月 完成予定：２０２６年２月 栽培開始予定：２０２６年４月
２．見積条件
1 | 見積提出方法 | 書面およびPDF
2 | 図面 | 書面およびPDFデータ（機器配置図・立面図・平面図・矩計図・ベンチ図面・電気図面・灌水図面・給排水図面・機器カタログ）
3 | 栽培作物 | ミニトマト
4 | 施設面積 | ５，２６５㎡（１５９５．４坪）
5 | 栽培棟 | 間口９ｍ×奥行き１１１ｍ×５連棟 面積４，９９５㎡（１５１３．６坪）
6 | 作業棟 | 間口９ｍ×奥行３０ｍ×１棟 面積２７０㎡（８１．８坪）
7 | 軒高 | 4.0m（柱高3.8m+基礎高0.2m)
8 | 気象条件 | 最低気温-１２℃（気象庁２０２０.１１～２０２１.３月青森県八戸データより）
9 | その他 | 施主と協議して以下を進めること ・納入機器の仕様書は事前承認を得ること ・工事にあたっては事前に施工図の承認を得ること ・契約後２週間を目途に実施設計書と工程表を提出すること
３．ハウス本体仕様
※地耐力は50KN/m2が確保されている前提で見積もること
1 | 基礎 | 日本施設園芸協会低コスト対候性ハウスの基準を満たすように各社にて見積もり時に構造計算書を提出
2 | 土間（栽培棟） | 中央通路：幅3,000mm 長さ45,000mm 厚さ100mm以上 ワイヤーメッシュあり 目地あり
3 | 土間（作業棟） | 全面 ワイヤーメッシュあり 厚さ100mm以上 目地あり
4 | 鉄骨 | 日本施設園芸協会低コスト対候性ハウスの基準を満たすように各社にて見積もり時に構造計算書を提出
5 | アルミ | フィルムの飛散をすることがないよう、温室専用の固定資材にて固定
6 | 被覆材（栽培棟） | 裾等に雑草が生えないよう考慮すること ・屋根・妻側・桁側 エフクリーンNEW GRナシジ80μ 垂木ピッチ500mm ・間仕切り（栽培棟と作業棟の間） エフクリーンソフトシャイン100μ 垂木ピッチ600㎜ ・灌水システムが凍結しないように考慮すること ・裾張り妻側・桁側ともに エフクリーンブラック
7 | 被覆材（作業棟） | 裾等に雑草が生えないよう考慮すること ・屋根・妻側・桁側 エフクリーンソフトシャイン100μ 垂木ピッチ500mm
8 | 建具（栽培棟） | ・アルミ吊扉 両側スライド式 １カ所 幅3,000mm、高さ3,000mm (開口2,600×H3,000㎜)
9 | 建具（作業棟） | ・アルミ吊扉 両側スライド式 １カ所 幅3,000mm、高さ3,000mm (開口2,600×H3,000㎜)
10 | 建具（コリドー） | ・アルミ吊扉 片側スライド式 2カ所 幅1,200mm、高さ2,000mm
11 | 照明（作業棟） | ・作業を行うのに十分な照度を確保できること ・吊り下げ式 反射笠付 LEDライト 18基
12 | その他 | ・温室外より雨水が侵入しない構造とすること ・２層カーテン・細霧冷房装置・循環扇・モニタリング装置等が設置できること
４．ハウス設備仕様
1 | 天窓（栽培棟） ※作業棟なし | 隙間・雨漏りがないこと ・片天窓 エフクリーンNEW GRナシジ80μ ・防虫ネット 目相１ｍｍ
2 | コリドー | ・両妻面に設置すること ・メンテナンスの為に、人が中へ入れる十分な大きさの開閉可能な出入口を確保すること２箇所 ・屋根・妻側・桁側 POフィルム0.15 垂木ピッチ500mm 自動巻上 防虫ネット（0.2mm×0.4mm目相）
3 | カーテン（栽培棟） ※作業棟なし | ・8軸2層自動カーテン（傾斜張り） ・上層：遮光保温兼用55％遮光 下層：保温専用11％遮光 下記フィルム同等品とする ・上層：LSテンパ5557D 下層：LSラクソス1147
4 | 保温内張り（栽培棟） ※作業棟なし | ・両妻側・桁側1層 手動巻上 扉部はスライド式 ・POフィルム0.1mm
5 | 細霧装置 | ・細霧装置（霧のいけうちCoolPescon同等品） 噴霧圧力6MP ・ノズル仕様：平均 粒径30μm以下（10~30μm）とする ノズル噴霧量は3.45L/hr ノズルピッチ2mとする ・冷房噴霧（飽差管理）および防除利用が可能な仕様とすること ・栽培棟1棟1列 メイン管は耐圧ホース、各枝管ノズルヘッダー ・ポンプ5.5KW相当 １台、水タンク（200L）および薬液タンク（1000L）を作業棟へ配置 ・各コック類は高所でない位置に設置すること
6 | 温風暖房 | ・コリドー内に設置すること ・フルタFES４００(ガス焚）同等品 4台 送風機能を常時ONとするため ・カーテン２層、保温内張り１層条件下外気温－１２℃時にハウス内温度１２℃を担保すること（ガスヒートポンプ含む設計にて）。 ・厳寒期のGHP補助暖房として使用
7 | ガスヒートポンプ | ・コリドー内に設置すること ・GHP室内機 16台 （ヤンマー製 HBGP160K4 暖房18.0kW同等品） ・GHP室外機 4台 （ヤンマー製 寒冷地仕様YNCP850L1DB耐塩害地仕様 暖房95.0kW同等品） ・外気温－１２℃時にハウス内温度１２℃を担保すること（温風暖房含む設計にて） ・室外機基礎は十分な強度を持たせ、雨・塵垢等から室外機を保護するため、基礎面は床面より100mm以上高くすること。また室外機は、H500mm架台上に設置すること（積雪および浸水対策として）
8 | CO2発生設備 | ・コリドー内に設置すること ・ネポングロウエアCG-554TG2(ガス焚）同等品 ・各妻面ごと：５台
9 | ガス供給設備 | ・1tバルクタンク×2基 ・内容物：LPガス・内容積：2,440L ・ガス使用時、強制気化装置を必要とし、その熱源は温水式とすること。 ・バルクタンク基礎は十分な強度を持たせ、雨・塵垢等からタンクを保護するため、基礎面は床面より100mm以上高くすること。 ・バルク用ガス漏れ検知器を設置すること。
10 | 栽培ベンチ | ・22.2φ高設ベンチ ・1列タイプ：2列/棟×10棟=20列 ・2列タイプ：4列/棟×10棟=40列 ・初期導入栽培用培土（わかば高設培土A同等品）
11 | 循環扇（栽培棟） | ・エアビームAB363NA同等品を各棟８台（計４０台）
12 | 養液灌水設備 | ・日射比例制御が可能で、独立して灌水制御を行える機器を選定すること ・養液装置2基（養液ポンプは1.5KW相当） ・養液装置8系統定量ポンプ2液式ユニット相当 ・多目的灌水 楽かんさんデメテル同等品×2台 ・土壌水分EC温度センサー×16基（系統ごとに１基） ・日射センサー×2基・原水タンク4000L×2基・養液タンク300L×8基 ・送水配管（ポリエチレンパイプ40×34、硬質ドリップチューブ15㎝ピッチ総延長５０００m）
13 | ダクト | ・コリドー内に設置する暖房機にてコリドー内の空気を吸引、各棟へ子ダクトにて送風する仕様とする ・送風能力はGHPの送風能力を上回るように設計すること ・栽培室内の空気の循環を考慮すること ・親ダクトから各棟の子ダクトへ接続
14 | 防除システム | ・スプレーカー（有光工業 オートスプレーカー）同等品×1基 延長ノズルを装備し16頭口とすること ・細霧冷房用ポンプと接続できる仕様とすること ・上記品をレール走行仕様へ変更 幅は収穫通路に合わせて設定 ・100ｍ耐圧ホース×1基 ・防除用タンクは細霧冷房タンクと共用とする ・ノズルは静電ノズルとする
15 | 作業台車 | ・みのる産業GW-110同等品×4基 31.8㎜レールもしくは同等レール上を走行できる仕様とする ・専用充電器２台を含むこと
16 | 作業用レール | ・φ31.8パイプもしくは東都キャリアレール同等品を 2列×6列（棟あたり） ・専用架台必要 スプレーカーの自動ターン用のブラケットを用意すること
17 | 誘引線 | ・誘引ブレスの設置位置は3.5mとする ・間口方向ブレスおよびターンバックルにて下がり止め 誘引線：メッキ半鋼線 ♯10 ・誘引紐ローラーフック吊り下げ：３３０００個 ・誘引クリップ（たっち君同等品）にて：６６０００個
４．ハウス設備仕様
1 | 制御盤 | ・誠和製Ｎｅｘｔ80同等品×1基 ・誠和製プロファインダーⅣ同等品×2基 ・センサーは、日射センサー・温度センサー・湿度センサー・CO2センサー・雨センサー・風速センサー ・天窓・コリドー・カーテン・細霧装置・温風暖房・ガスヒートポンプ（GHP）・CO2発生設備・循環扇を制御できること ・作業棟内に分電盤、各ブレーカー等設置すること
2 | 電源（コンセント） | ・100V 作業棟１０箇所 栽培棟３カ所 コンセントは2口防水仕様とする ・200V なし
3 | 電気工事 | ・低圧受電設備を含む一次側工事および、二次側構内配線工事を行うこと ・制御盤内のブレーカーには漏電ブレーカーを用いること
4 | 水道工事 | ・新設の敷地内メーターより二次配管を施工すること
5 | 施設内排水工事 | ・養液（排液）については温室内浸透。 ・栽培棟内各排水についても浸透桝内へ接続の上、浸透させる
6 | 雨水排水工事 | ・エルボーで排出し自然浸透とすること（隣地への配慮のもと施工する）
7 | 整地 | ・ハウス建築に必要な現地の整地・整備等は当社の負担とし、本事業からは除外する
8 | 工事期間中駐車場 | ・構内設置可能(利用カ所要相談)
9 | 許認可申請 | ・本工事に係る当社が申請すべき官公庁許認可申請については当社が負担する ・申請に必要な添付書類・図面類については見積者が作成する ・消防関係申請は見積者が負担する。
10 | 保証 | ・工事完了後、引渡し時から１年間の保証期間とする

## Ver.9 (hidden)
〇ベルグ福島増設 仕様
項目 |  | 仕様
1 | 補助金 | 令和６年度 産地パワーアップ事業 |  | 栽培 | 作業 | 前１ |  | 坪単価 | 税抜 | 税込
2 | 内容 | 大屋根型連棟ハウス | 間口 | 11.5 | 11.5 | 9 |  | 150000 | 211545454.5455 | 232700000
3 | 建築基準法 | 確認申請の必要なし | 奥行 | 50 | 50 | 6 |  | 155376 | 219127243.6364 | 241039968
4 | 設計基準 | 園芸用施設設計施工標準仕様書：福島市：（再現期間43年）連棟ハウスで十分な融雪装置あり 耐風速35m、耐積雪50㎏/m2以上 | 棟数 | 6 | 2 | 1 |  | 160000 | 225648484.8485 | 248213333.3333
5 | 予定地 | 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字雁ヶ作92-1 | 長さ | 69 | 23 | 9 |  | 170000 | 239751515.1515 | 263726666.6667
6 | 工期 | 未定 ※契約締結時（令和6年6月見込み）～令和7年2月20日迄 | 面積 | 3450 | 1150 | 54 |  | 180000 | 253854545.4545 | 279240000
7 | 見積もり | 書面とエクセルデータにて | 合計 | 3450 | 1150 | 54 |  | 190000 | 267957575.7576 | 294753333.3333
8 | 図面 | 書面とPDFデータにて（立面図・平面図・矩計図・床図面・電気図面・潅水図面・温湯図面・給排水図面） | 総計 | 4654 |  |  | 0.7413 | 200000 | 282060606.0606 | 310266666.6667
9 | 面積 | 4,654㎡(1,410.3坪)
10 | 栽培棟 | 間口11.5m×奥行50.0m×6棟 面積3,450.0㎡ （1,045.5坪） ※パッド＆ファン利用 |  | 栽培 | 作業 | 前１
|  | 中央通路4.5m幅は無柱 主柱サイズ 構造基準に従う | 面坪 | 1045.4545 | 348.4848 | 16.3636
11 | 作業棟 | 間口11.5m×奥行50.0m×2棟 面積1,150.0㎡ (348.5坪) | 合坪 | 1045.4545 | 348.4848 | 16.3636
12 | 処分室 | 間口9.0m×奥行6.0m 面積54.0㎡ （16.4坪） | 総坪 | 1410.303
13 | 高さ | 4.2m（柱高4.0m+基礎高0.2m) ※2層カーテン・細霧装置・循環扇・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置が設置できること
14 | 被覆 | 栽培棟： |  | 床１ | 床２
屋根・妻側・桁側 エフクリーン自然光ナシジ60μ 垂木ピッチ500mm
|  | 栽培棟6（北東側）の桁側 2層（自然光ナシジ60μ＋自然光60μ） ※層間に雑草が生えないこと | 幅 | 1.85
|  | 間仕切り（栽培棟と作業棟の間） エフクリーンソフトシャイン | 長 | 21.5
|  | 間仕切り（栽培棟と栽培棟の間2棟毎）4カ所 農POフィルム0.15mm手動巻上げ ※谷下固定張り | 数 | 96
|  | パッド部（外部）妻側 農POフィルム0.15mm 自動巻上 ※防虫ネット（0.2mm×0.4mm目）固定張り | 面積 | 3818.4
|  | 裾張り妻側・桁側ともに エフクリーンブラック | 総面 | 3818.4
|  | 作業棟： | 栽率 | 110.7%
屋根 エフクリーングレー 2層
※耐雪補強の為、谷部 第一、第二母屋の間に母屋1本追加すること
妻側 エフクリーンソフトシャイン ※ 矢切部 エフクリーングレー 各2層 ※層間に雑草が生えないこと
桁側 エフクリーングレー 2層 ※層間に雑草が生えないこと
裾張り妻側・桁側ともにエフクリーンブラック
処分室：
屋根 エフクリーングレー
妻側、桁側 エフクリーンソフトシャイン
15 | 天窓 | 両天窓 エフクリーン自然光ナシジ60μ 幅800mm以上
防虫ネット 0.2mm×0.4mm目もしくは0.3mm目相 ※隙間ができないこと、雨漏りしないこと
制御 温度設定・開度調整 （雨・風センサー有）
栽培棟：2棟毎・左右個別制御 計6区画制御 自動開閉・手動開閉
作業棟：天窓無し
16 | 防虫フード | 両妻側 1.5mの張出し 屋根部分 農POフィルム固定張り 裾張り エフクリーンブラック
開口部 パッド側 防虫ネット（1.0mm×1.0mm目もしくは1.0mm目相）固定張り
換気扇側 防虫ネット（0.2mm×0.4mm目もしくは0.3mm目相）固定張り
農POフィルム0.15mm手動巻上 栽培棟3棟毎、作業棟４棟毎（南東側は2棟）
※メンテナンスの為に、人が中へ入れる十分な大きさの開閉可能な出入口を確保すること。
17 | 遮光カーテン | 栽培棟：
1棟毎管理 6区画 自動カーテン 水平平張り 約55%遮光・遮熱・保温 テンパ 5557D同等品
自動（時間、光量子束密度）、手動制御
閉時にハウスとの間に隙間が発生しないように、固定張りを行うこと。
また、固定張りの幅は最小限とした上で、換気扇等により裾が引き込まれないこと。
作業棟：
1層水平固定張り （PO白(0.15mm)白白コート5または同等品）
18 | 保温カーテン | 栽培棟： |  | ネジか溶接＝特に問題無いければ…
2棟毎管理 12区画 自動カーテン 水平平張り 約15%遮光 ラクソス1547DFR 同等品
自動（時間、温度）、手動制御
閉時にハウスとの間に隙間が発生しないように、固定張りを行うこと。
また、固定張りの幅は最小限とした上で、換気扇等により裾が引き込まれないこと。
作業棟：
|  | 固定張り上部に遮熱シートを敷設すること ※矢切部換気扇により引き込まれないこと | 布団
19 | 内張り | 栽培棟：
両妻側・桁側（栽培棟1の作業棟に面する桁側は除外） 2層 2棟毎手動巻上（中間巻き上げ）
POフィルム0.15mm （スカイコートエアプラス同等品）
角および端のおさまり部分に隙間がないこと 制御盤・スイッチ・電源・センサー等と重ならないこと
手動巻き上げの切り替わり部分には途切れないように固定張りを行うこと。また、換気扇と重ならないこと。
裾部固定張り立上げ有り50㎝以上 内側への膨らみを抑えられること 下部に隙間ができないこと
作業棟：
妻側、桁側 PO固定貼り （PO白(0.15mm)白白コート5または同等品）
※制御盤、スイッチ、コンセント、空気取り出し口等に干渉しないこと 角および端のおさまり部分に隙間がないこと
手動巻き上げの切り替わり部分には途切れないように固定張りを行うこと。また、換気扇と重ならないこと。
天井 作業棟：1層水平固定張り （PO白(0.15mm)白白コート5または同等品） ※17遮光カーテンと重複
間仕切り 前室エリア エフクリーンソフトシャイン
※天井1層水平固定張りと合わせて隙間が無いように施工すること
20 | 栽培床 | 地床：内寸1,850mm×21.5m×48床
木枠（杉板）幅30mm高さ300mm 防腐処理有り（ACQ加工） ※通路土間コンから110mm立上げ
養生用FRPポール差込用の穴あり500mm毎 深さ50mm FRPポール含む ダンポール同等品
エキスパンドメタル敷設(溶融亜鉛メッキ仕様 XS42 6×3（ソロバン目） 914mm x 1,829mm)
（エキスパンドメタル下に）SSトレー7.5㎝ポット用敷設にてかさ上げ（H65mm）
（SSトレー7.5㎝ポット用下に）防草シート敷設（透水性有） ※角および端に隙間がないように敷設
通路土間コンと、床内防草シート面が同じレベルになること
（防草シート下に）温湯管埋設（砕石（5mm程度）・砂利等にて面一とし7.5㎝用トレーを水平配置できること）
（温湯配管下に）砕石敷設、高さ50mm以上確保 （温湯配管が水平配置できること）
21 | 冷却装置 | 栽培棟のみ パッド＆ファン 水循環型 (クールパッドシステム 揖斐川工業製 または同等品) 2棟毎制御
| （パッド＆ファン） | 換気扇 騒音レベルが低いこと 羽径1,250mm以上 各棟４基ずつ 計48基 ※風速指定
換気扇 温度自動制御（2段階設定できること） ※個別手動制御できること （スイッチは中央通路から操作できる位置に設置）
パッド高さ2,000mm以上 パッド厚さ150mm以上 ※外側防虫ネット固定張り
※冬期の凍結防止措置を行うこと。
22 | 飽差装置 | 細霧装置（加湿用途） 飽差制御 ヘッダータイプ （CoolPescon 霧のいけうち同等品）
栽培棟：2棟毎 3区画制御 1棟2ライン通路上に設置 噴霧粒径10μ
騒音レベルの低いポンプであること ウオーターハンマーが起きにくいこと ぼた落ちが無いこと
23 | 温風暖房1（空温） | 外気温度マイナス10℃のとき室温15℃を維持できること
| 栽培棟 | ※カーテン２層、内貼り農PO２層、桁側被覆2層・妻側被覆1層
降雪時、外気温度マイナス3℃のとき、カーテン開放して融雪し、室温12℃以上確保できること
※上吹き仕様 ダクト利用前提
24 | 温風暖房２（空温） | 外気温度マイナス10℃のとき室温15℃を維持できること
| 作業棟 | ※カーテン２層、内貼り農PO２層、桁側被覆2層・妻側被覆1層
降雪時、外気温度マイナス3℃のとき、カーテン開放して融雪し、室温12℃以上確保できること
※上吹き仕様 ダクト利用前提
25 | 冷暖房 | 栽培棟： 各棟1台 計6台 アグリmoグッピー55ツイン又は同等品 (COP5.0以上)
| （ヒートポンプ等） | 作業棟： 各棟2台 計4台 天吊り型 エアコン 10馬力以上
※室外機は防虫フード外に設置すること。
※室外機はH500ｍｍ架台設置
26 | 温湯暖房（地温） | 栽培棟床 室温10℃のときトンネル内地温30℃を維持できること ※トンネル被覆2枚（農ＰＯ・タイベックでの保温前提）
1棟2区画毎温度設定 計12区画制御
作業棟内及び栽培棟桁側の配管については断熱材を施工すること。
妻面の配管は内張りの内側に施工すること。
本体ボイラー2基 床毎にON/OFF手動バルブ有 1床12配管 外径22φ
引き込み管：耐熱塩ビ管同等品 地床配管：ポリエチレン管同等品
床内均等配置（床内の両外側に配管が配置されること）
制御盤は、作業棟2の栽培棟に面する桁面の中央通路付近に配置 内張り・入り口・その他制御盤と干渉しないこと
27 | 重油タンク | 1,900Lタンク 防油堤含む 5基（栽培棟１桁側（北東側）2基、栽培棟妻側（北西側）3基）
28 | 受水槽 | コルゲートタンク13t以上もしくは同等品 作業棟内1カ所設置 定水位弁有り 外周排水溝あり | 水道配管 ハウス内8カ所
※栽培棟1～6と7～12はそれぞれ別々の系統とすること。
※それぞれの受水槽を止水栓付き（2カ所）の配管で接続すること。
※受水槽への水道配管の引き込みは施設外からそれぞれ別の系統に分けて引き込むこと。
|  | ※立上げ付近にメンテナンス用の止水栓及び分水栓を備え付けること | ➡良い表現が欲しい 分水栓は給水機等に使用予定。 止水栓はメンテンナンス・改造用に
|  | ※給排水配管は地震等で破損しないように、 フレキシブル管を適切に使用すること。 | ➡良い表現が欲しい フレキシブル配管の設置が望ましい
29 | 潅水ライン | 真水ライン 栽培棟1～6、栽培棟7～12にそれぞれ2系統 受水槽より供給 手潅水・自走式潅水装置使用
※栽培棟1～6、栽培棟7～12それぞれ栽培棟入り口までは１配管で引き込み、
マス（蓋付き）内で中央通路を挟んで2系統に別けること。マス内でそれぞれの系統を別々に止水できること。
マス上をフォークリフトが通過できること。FLに対して段差が無いこと。
養液ライン 栽培棟1～6、栽培棟7～12にそれぞれ2系統 1系統当たり3,000ℓタンク×2より供給
手潅水・自走式潅水装置使用 ボールタップ有り 攪拌機有り外周排水溝あり
※真水ラインと同じマス内で止水できること
非常用ライン 水道立上げ ハウス内3カ所（コルゲートタンクを経由しない別系統） 真水ラインと同じマス内で止水できること
栽培棟1～6は作業棟１、栽培棟7～12は作業棟4の受水槽もしくは養液タンクから供給すること。
|  | 送水ポンプ 各系統 KB2-405PE3.7（3.7Kw）川本ポンプ製もしくは同等品 | ➡B棟真水ラインと同じ。自走式潅水機もかなえるのか要確認
農薬・液肥用 動噴モーター式1台 KIORITZ SPM817-5.5/50-1型 もしくは同等品
耐圧100m ドラム
500ℓタンク2個（橙色、スカット500同等品)
30 | 潅水立上げ | 真水１・養液×２の計3系統の切替え可能な給水立上げと500ℓタンク給水用１系統
各棟、谷下に中央通路を挟んで2カ所 計12ユニット立上げ ※１ユニットあたり4床分
中央通路から切り替えコックの操作がしやすいこと
31 | 自走式潅水装置 | ハンガースライド同等品（イワタニ製） | ➡毎分●●Lなどのスペック表記必要？
栽培棟１棟当たり中央通路を挟んで2台設置 １台で1床毎で4床分の潅水管理が可能であること。
真水、養液ラインの切り替えが可能であること。
スピードによる潅水量調整可能であること。
オートリターン、片道運転、往復運転、連続運転が可能であること。
苗床のトンネルに干渉しないこと （FL1,150㎜以上の高さ）。
稼働時、静止時ともに床間通路の人、物の往来に干渉しないこと。
32 | 循環扇（栽培棟） | 各棟4台 エアビームAB363NA同等品 半数360℃回転可能なこと（夏場の強制換気用として）
タイマー制御 個別手動制御できること （スイッチは中央通路から操作できる位置に設置）
角度変更が容易であること
33 | 換気扇（作業棟） | 妻側 羽径450mm（シャッター付き） 各棟吸気・排気扇それぞれ1基 計吸排気扇それぞれ2基 手動御盤 個別制御
防虫ネット（0.2mm×0.4mm目もしくは0.3mm目相）有
吸気シャッター 作業棟1,2内の前室エリアとの仕切りに設置 各棟1基
妻側 矢切部 羽径1,000mm以上 各棟１基 計2基 手動・タイマー式制御盤1基 ※屋根部排熱用
吸排気口電動シャッター 各棟2基 計4基 防虫ネット有（0.2mm×0.4mm目もしくは0.3mm目相）
制御盤 作業棟1，2用は作業棟1のシートシャッター付近、作業棟3，4用は作業棟2のシートシャッター付近に設置
34 | 換気扇（処分室） | 羽径300mm（シャッター付き） 1基（矢切部除く） 手動御盤 連動吸気シャッター
防虫ネット（0.2mm×0.4mm目もしくは0.3mm目相）有
35 | 制御盤 | 栽培棟：
2棟毎計3制御盤。谷下中央通路向けに配置 内張り・入り口・潅水装置等と干渉しないこと
天窓・遮光・保温カーテン・換気扇・循環扇・温風暖房・パッド・ヒートポンプを制御できること
※飽差制御盤は個別配置
36 | ハウスモニタリング | 栽培棟1台 プロファインダーⅢ オプション温度センサー1個・地温センサー1個 （誠和。）
37 | 床内モニタリング | ワイヤレスセンサーネットワークシステム（スマートロジック）
ベースユニットSLAW-BU02×1機
ワイヤレスプローブSLAW-WP01×7機(床設置用+外気温測定用1台)
水温・地温センサーSLAW-PWT01-200 (2,000mm)×6機（床設置用）
38 | プレスサーバー | 1台 （SP-PLS600 日ポリ鉢販売） 同等品 プレスピッチャー75D、90D、105D
※コンセント式で専用に電源を引くこと
39 | 用土充填機 | 1台 800～1000トレー/h ポット充填用 （KYP-GS1型 京和グリーン製 もしくは 同等品）
低床ロングホッパー仕様 トレイ感知光電センサー付き ポット搬送ベルト逆転機能
フレコン投入用ホッパー、ベルコン、投入器、フレコン粉砕コーン付き
肥料落とし機（KYC-H2 京和グリーン製 もしくは同等品 ）付き
用土充填後自動積上げ（トレー積上げ装置（パレット用）） ※指定サイズのパレットに積上げ可能であること
※コンセント式で専用に電源を引くこと
40 | 培土成型機 | サブストTH-111型 50φ用 エレガード社製 または同等品
※充填機付属 ＡＣセルトレーＰＰ３２（アンドウケミカル製に対応すること）
※コンセント式で専用に電源を引くこと
41 | コンプレッサー | 1台 パッケージタイプ無給油式 エアドライヤー有り 静音タイプ （アネスト岩田製 CFP55CF-8.5DM5 もしくは同等品）
空気タンク200L以上付属 （アネスト岩田製 SAT-220C-140 もしくは同等品）
空気取り出し口：作業棟1、2それぞれ2カ所、作業棟3，4それぞれ4カ所 合計8カ所 ワンタッチカプラ付き
※コンセント式で専用に電源を引くこと
42 | エアシャワー | 2台 （エアーシャワーNAS-161PSL2-E または同等品）
作業棟１に設置
43 | 土間コン（栽培棟） | 中央通路：幅4,500mm 厚さ120mm以上 ワイヤーメッシュあり
フォークリフト利用前提 目地あり ※床側に排水溝確保（幅150mm）ホース敷設としても利用
※メイン通路と床間通路に段差が生じないこと（排水と潅水ホース敷設前提）
※通路排水性を考慮のこと（傾斜など）
|  | 床間通路1,300mm幅 厚さ80mm 以上 ワイヤーメッシュあり | ➡電動パレットトラックを使用する場合にどのくらいの強度必要？
電動パレットトラック（トヨタL&F ミニムーバー同等）利用前提 目地あり ※通路排水性を考慮のこと
44 | 土間コン（作業棟） | 全面 ワイヤーメッシュあり 厚さ120mm以上 （フォークリフト利用前提） 目地あり
※防塵塗装あり カラクリート仕上げ
※洗浄場5,000mm×5,000mm有り 排水口に向かって傾斜あり 給水立上げあり
45 | 前室エリア 扉 | 1カ所 吊扉 片側スライド式 幅3,000mm、高さ3,500mm
※フォークリフト、2tトラックが出入り可能なこと
エアカーテン有り幅3,000mm 扉開閉連動 (AC-154LTD・MTD又は同等品)
1カ所 框ドア 幅800mm、高さ2,000mm ※従業員出入口
46 | 処分室 扉 | 外側扉：吊扉 両側スライド式 幅3,000mm、高さ3,000mm
エアカーテン有り 幅3,000mm 扉開閉連動 (AC-154LTD・MTD又は同等品) 処理室側内に取り付けること
内側扉：吊扉 両側スライド式 幅3,000mm、高さ3,000mm
エアカーテン有り 幅3,000mm 扉開閉連動 (AC-154LTD・MTD又は同等品) 処理室側内に取り付けること
47 | 前室エリア 庇 | 外側 出幅1,500mm 庇下土間コン有り（2tトラック出入り可能なこと）
48 | 栽培棟 扉 | 栽培棟1,12中央通路突き当りそれぞれ1カ所 合計2カ所 框ドア 幅800mm、高さ2,000mm
※密閉可能であること
49 | 作業棟：扉 | シートシャッター門番R209型 もしくは同等品
栽培棟6と作業棟1、栽培棟7と作業棟2の中央通路にそれぞれ1カ所
作業棟1，2の前室エリアの出入り口にそれぞれ1カ所 合計で2カ所
両側手前1,500mm位置からシートシャッター用プルスイッチ（吊り下げ紐）センサ－（人・フォークリフト）にて開閉可能なこと
反対側が確認できる透明窓が十分あること
エアカーテン有り幅3,000mm シャッターと連動 (AC-154LTD・MTD又は同等品) ※作業棟側に設置すること。
換気扇稼働時など気圧差により、引き込み、隙間等が発生しなこと。
50 | 照明（栽培棟） | 吊り下げ式 反射笠付 LEDライト 各棟24セット 計144セット ※作業を行うのに十分な照度を確保できること
中央通路1区画、全棟一括 吊り下げ式 反射笠付 LEDライト 6セット
作業棟の扉付近からON/OFFできること
51 | 照明 | 作業棟 吊り下げ式 反射笠付 LEDライト 各棟24セット 計48セット ※作業を行うのに十分な照度を確保できること
| （作業棟・処分室） | 作業棟 トレー洗い場 吊り下げ式 反射笠付 LEDライトを1セット
処分室 吊り下げ式 反射笠付 LEDライト ４セット 両側からON/OFFできること
52 | 電源 | 100V 栽培棟各棟3箇所 作業棟各棟4カ所 2口防水仕様
200V 栽培棟2棟毎1箇所 作業棟各棟4カ所 三層250V30A 防水仕様
53 | LAN | 栽培棟・作業棟に有線LAN配置（各棟中央通路付近にモジュラジャックを設置すること）
事務所より延長 ハウスモニタリング装置と接続可能なこと
54 | 手洗い場 | 作業棟1及び2にそれぞれ1台 合計2台設置 150㎝幅ステンレスシンク 自在水栓3個/台
小型電気温水機有り 貯湯量２０L以上
55 | 電気工事 | 高圧受電設備を含む一次側工事および、二次側構内配線工事を行うこと
高圧受電設備は既設受電設備の隣に設置し、新設ハウスへ引き込むこと（約20m）
制御盤内のブレーカーには漏電ブレーカーを用いること。
56 | 水道工事 | 既設の敷地内引き込みより二次配管を施工すること。
57 | 施設内排水工事 | 敷地内排水溝まで配管を敷設すること ※十分な排水を行えること
58 | 雨水排水工事 | ハウス両側勾配とし、それぞれ排水溝まで配管を設置すること
59 | 整地 | ハウス建築に必要な現地の整地・整備等は見積もり者の負担とする（用土は場内処理可能）
60 | 地盤 | 地耐力が50KN/m2が確保されている前提で見積もること
61 | 工事電力・給水 | 本工事に必要な電力・用水は全て見積者の負担とする
62 | 工事用地 | 本工事に必要な仮設設備、その他構外の利用は全て見積者の負担とする
63 | 工事駐車場 | 構内設置可能(利用カ所要相談)
64 | 許認可申請 | 本工事に係る当社が申請すべき官公庁許認可申請については当社が負担する 申請に必要な添付書類・図面類については見積者が作成する
65 | 保証 | 工事完了後、施設利用時から3年間の保証期間とする
下記別見積もり
A | 電動フォークリフト | 2台 1.5t
B | ハンドパレット | 2台 能力1500kg NC15-510 同等品
C | 掃除機 | 3台 PROSWEEP EVプラス 同等品
D | パレット | 1100×1100×150mm ×20枚
E | タイベック | 床用 700AG 3.0ｍ×100ｍ×20本
F | 農ビ | 床用 3.3ｍ×100ｍ 0.075mm ×10本
G | PO | 床用 3.3ｍ×100ｍ 0.15mm ×10本
H | アグリシートR | 床用 1.5ｍ×100ｍ×15本
I | ラブシート | 床用 1.5ｍ×100ｍ×30本
支払いタイミング
大仙3回希望
谷部 C鋼
耐雪補強の為、作業棟谷部 第一、第二母屋の間に母屋1本追加
Note on D12: te.mametsuka: 間口変更もあり
Note on D25: te.mametsuka: グレーに変更 7/29 2層は可能なのか →大仙 可能
Note on D26: te.mametsuka: 融雪能力が無いため母屋追加
Note on D33: te.mametsuka: 強化ガラス→エフクリ
Note on D37: te.mametsuka: 天窓無し
Note on D39: te.mametsuka: 雨漏り防止の為、 0.3→1.0目 7/29
Note on D49: te.mametsuka: 出来るだけ高く 20231029
Note on G50: te.mametsuka: 20231005
Note on D64: te.mametsuka: 固定張り
Note on D71: te.mametsuka: 腐食しな代替品がよい 人工木は？？？ 中空ブロック
Note on D73: te.mametsuka: 規格サイズ使用 両面使用可 ケガ防止：バリ取
Note on D79: te.mametsuka: 天窓連動も個別制御も可能 パッドシステム 6棟毎でも可
Note on D80: te.mametsuka: 内付け
Note on D87: te.mametsuka: 個数必要？？
Note on D96: te.mametsuka: 十分に冷暖房出来ればOK
Note on D98: te.mametsuka: 20231005
Note on D125: te.mametsuka: 20231005
Note on D143: te.mametsuka: 1基/棟→2基/棟 7/29 固定張りなら1基でもOK？ →1000ｍｍ以上1基に変更
Note on D165: te.mametsuka: 韓国製型番確認中
Note on D182: te.mametsuka: 立上げ水道
Note on D183: te.mametsuka: A棟のようなレールの破損は無し
Note on D186: te.mametsuka: 記載漏れの為追加 幅OKか？
Note on D191: te.mametsuka: 柱無し仕様可能か？
Note on D192: te.mametsuka: 密閉可能であること を追加
Note on D215: te.mametsuka: B棟が漏電ブレーカーでない
Note on D220: te.mametsuka: 地盤調査済み削除 7/29
Note on D226: te.mametsuka:

## Ver.8 (hidden)
〇ベルグ福島増設 仕様
項目 |  | 仕様
1 | 補助金 | 令和６年度 産地パワーアップ事業 |  | 栽培 | 作業 | 前１ |  | 坪単価 | 税抜 | 税込
2 | 内容 | 大屋根型連棟ハウス | 間口 | 11.5 | 11.5 | 9 |  | 150000 | 420636363.6364 | 462700000
3 | 建築基準法 | 確認申請の必要なし | 奥行 | 50 | 50 | 6 |  | 155376 | 435711970.9091 | 479283168
4 | 設計基準 | 園芸用施設設計施工標準仕様書：福島市：（再現期間43年）連棟ハウスで十分な融雪装置あり 耐風速35m、耐積雪50㎏/m2以上 | 棟数 | 12 | 4 | 1 |  | 160000 | 448678787.8788 | 493546666.6667
5 | 予定地 | 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字雁ヶ作92-1 | 長さ | 138 | 46 | 9 |  | 170000 | 476721212.1212 | 524393333.3333
6 | 工期 | 未定 ※契約締結時（令和6年6月見込み）～令和7年2月20日迄 | 面積 | 6900 | 2300 | 54 |  | 180000 | 504763636.3636 | 555240000
7 | 見積もり | 書面とエクセルデータにて | 合計 | 6900 | 2300 | 54 |  | 190000 | 532806060.6061 | 586086666.6667
8 | 図面 | 書面とPDFデータにて（立面図・平面図・矩計図・床図面・電気図面・潅水図面・温湯図面・給排水図面） | 総計 | 9254 |  |  | 0.74562 | 200000 | 560848484.8485 | 616933333.3333
9 | 面積 | 9,254㎡(2804.2坪)
10 | 栽培棟 | 間口11.5m×奥行50.0m×12棟 面積9,900.0㎡ （2,090.9坪） ※パッド＆ファン利用 |  | 栽培 | 作業 | 前１
|  | 中央通路4.0m幅は無柱 主柱サイズ 構造基準に従う | 面坪 | 2090.9091 | 696.9697 | 16.3636
11 | 作業棟 | 間口11.5m×奥行50.0m×4棟 面積2,300.0㎡ (697.0坪) | 合坪 | 2090.9091 | 696.9697 | 16.3636
12 | 処分室 | 間口9.0m×奥行6.0m 面積54.0㎡ （16.4坪） | 総坪 | 2804.2424
13 | 高さ | 4.2m（柱高4.0m+基礎高0.2m) ※2層カーテン・細霧装置・循環扇・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置が設置できること
14 | 被覆 | 栽培棟： |  | 床１ | 床２
屋根・妻側・桁側 エフクリーン自然光ナシジ60μ 垂木ピッチ500mm
|  | 栽培棟1（南西側）及び栽培棟12（北東側）の桁側 2層（自然光ナシジ60μ＋自然光60μ） ※層間に雑草が生えないこと | 幅 | 1.85
|  | 間仕切り（栽培棟と作業棟の間） エフクリーンソフトシャイン | 長 | 21.5
|  | 間仕切り（栽培棟と栽培棟の間2棟毎）4カ所 農POフィルム0.15mm手動巻上げ ※谷下固定張り | 数 | 96
|  | パッド部（外部）妻側 農POフィルム0.15mm 自動巻上 ※防虫ネット（0.2mm×0.4mm目）固定張り | 面積 | 3818.4
|  | 裾張り妻側・桁側ともに エフクリーンブラック | 総面 | 3818.4
|  | 作業棟： | 栽率 | 55.34%
屋根 エフクリーングレー 2層
※耐雪補強の為、谷部 第一、第二母屋の間に母屋1本追加すること
妻側 エフクリーンソフトシャイン ※ 矢切部 エフクリーングレー
裾張り妻側・桁側ともにエフクリーンブラック
処分室：
屋根 エフクリーングレー
妻側、桁側 エフクリーンソフトシャイン
15 | 天窓 | 両天窓 エフクリーン自然光ナシジ60μ 幅800mm以上
防虫ネット 0.2mm×0.4mm目もしくは0.3mm目相 ※隙間ができないこと、雨漏りしないこと
制御 温度設定・開度調整 （雨・風センサー有）
栽培棟：2棟毎・左右個別制御 計12区画制御 自動開閉・手動開閉
作業棟：天窓無し
16 | 防虫フード | 両妻側 1.5mの張出し 屋根部分 農POフィルム固定張り 裾張り エフクリーンブラック
開口部 パッド側 防虫ネット（1.0mm×1.0mm目もしくは1.0mm目相）固定張り
換気扇側 防虫ネット（0.2mm×0.4mm目もしくは0.3mm目相）固定張り
農POフィルム0.15mm手動巻上 栽培棟3棟毎、作業棟４棟毎（南東側は2棟）
※メンテナンスの為に、人が中へ入れる十分な大きさの開閉可能な出入口を確保すること。
17 | 遮光カーテン | 栽培棟：
1棟毎管理 12区画 自動カーテン 水平平張り 約55%遮光・遮熱・保温 テンパ 5557D同等品
自動（時間、光量子束密度）、手動制御
閉時にハウスとの間に隙間が発生しないように、固定張りを行うこと。
また、固定張りの幅は最小限とした上で、換気扇等により裾が引き込まれないこと。
作業棟：
1層水平固定張り （PO白(0.15mm)白白コート5または同等品）
18 | 保温カーテン | 栽培棟： |  | ネジか溶接＝特に問題無いければ…
2棟毎管理 12区画 自動カーテン 水平平張り 約15%遮光 ラクソス1547DFR 同等品
自動（時間、温度）、手動制御
閉時にハウスとの間に隙間が発生しないように、固定張りを行うこと。
また、固定張りの幅は最小限とした上で、換気扇等により裾が引き込まれないこと。
作業棟：
|  | 固定張り上部に遮熱シートを敷設すること ※矢切部換気扇により引き込まれないこと | 布団
19 | 内張り | 栽培棟：
両妻側・桁側（栽培棟6、7の作業棟に面する桁側は除外） 2層 2棟毎手動巻上（中間巻き上げ）
POフィルム0.15mm （スカイコートエアプラス同等品）
角および端のおさまり部分に隙間がないこと 制御盤・スイッチ・電源・センサー等と重ならないこと
手動巻き上げの切り替わり部分には途切れないように固定張りを行うこと。また、換気扇と重ならないこと。
裾部固定張り立上げ有り50㎝以上 内側への膨らみを抑えられること 下部に隙間ができないこと
作業棟：
妻側、桁側 PO固定貼り （PO白(0.15mm)白白コート5または同等品）
※制御盤、スイッチ、コンセント、空気取り出し口等に干渉しないこと 角および端のおさまり部分に隙間がないこと
手動巻き上げの切り替わり部分には途切れないように固定張りを行うこと。また、換気扇と重ならないこと。
天井 作業棟1～4 1層水平固定張り （PO白(0.15mm)白白コート5または同等品）
間仕切り 前室エリア エフクリーンソフトシャイン
※天井1層水平固定張りと合わせて隙間が無いように施工すること
20 | 栽培床 | 地床：内寸1,850mm×21.5m×96床
木枠（杉板）幅30mm高さ300mm 防腐処理有り（ACQ加工） ※通路土間コンから110mm立上げ
養生用FRPポール差込用の穴あり500mm毎 深さ50mm FRPポール含む ダンポール同等品
エキスパンドメタル敷設(溶融亜鉛メッキ仕様 XS42 6×3（ソロバン目） 914mm x 1,829mm)
（エキスパンドメタル下に）SSトレー7.5㎝ポット用敷設にてかさ上げ（H65mm）
（SSトレー7.5㎝ポット用下に）防草シート敷設（透水性有） ※角および端に隙間がないように敷設
通路土間コンと、床内防草シート面が同じレベルになること
（防草シート下に）温湯管埋設（砕石（5mm程度）・砂利等にて面一とし7.5㎝用トレーを水平配置できること）
（温湯配管下に）砕石敷設、高さ50mm以上確保 （温湯配管が水平配置できること）
21 | 冷却装置 | 栽培棟のみ パッド＆ファン 水循環型 (クールパッドシステム 揖斐川工業製 または同等品) 2棟毎制御
| （パッド＆ファン） | 換気扇 騒音レベルが低いこと 羽径1,250mm以上 各棟４基ずつ 計48基
換気扇 温度自動制御（2段階設定できること） ※個別手動制御できること （スイッチは中央通路から操作できる位置に設置）
パッド高さ2,000mm以上 パッド厚さ150mm以上 ※外側防虫ネット固定張り
※冬期の凍結防止措置を行うこと。
22 | 飽差装置 | 細霧装置（加湿用途） 飽差制御 ヘッダータイプ （CoolPescon 霧のいけうち同等品）
栽培棟：2棟毎 6区画制御 1棟2ライン通路上に設置 噴霧粒径10μ
騒音レベルの低いポンプであること ウオーターハンマーが起きにくいこと ぼた落ちが無いこと
23 | 温風暖房1（空温） | 外気温度マイナス10℃のとき室温15℃を維持できること
| 栽培棟 | ※カーテン２層、内貼り農PO２層、桁側被覆2層・妻側被覆1層
降雪時、外気温度マイナス3℃のとき、カーテン開放して融雪し、室温12℃以上確保できること
※上吹き仕様 ダクト利用前提
24 | 温風暖房２（空温） | 外気温度マイナス10℃のとき室温15℃を維持できること
| 作業棟 | ※カーテン２層、内貼り農PO２層、桁側被覆2層・妻側被覆1層
降雪時、外気温度マイナス3℃のとき、カーテン開放して融雪し、室温12℃以上確保できること
※上吹き仕様 ダクト利用前提
25 | 冷暖房 | 栽培棟： 各棟1台 計12台 アグリmoグッピー55ツイン又は同等品 (COP5.0以上)
| （ヒートポンプ等） | 作業棟： 各棟2台 計8台 天吊り型 エアコン 10馬力以上
※室外機は防虫フード外に設置すること。
※室外機はH500ｍｍ架台設置
26 | 温湯暖房（地温） | 栽培棟床 室温10℃のときトンネル内地温30℃を維持できること ※トンネル被覆2枚（農ＰＯ・タイベックでの保温前提）
1棟2区画毎温度設定 計24区画制御
作業棟内及び栽培棟桁側の配管については断熱材を施工すること。
妻面の配管は内張りの内側施工すること。
本体ボイラー4基 床毎にON/OFF手動バルブ有 1床12配管 外径22φ
引き込み管：耐熱塩ビ管同等品 地床配管：ポリエチレン管同等品
床内均等配置（床内の両外側に配管が配置されること）
制御盤は、作業棟1及び4の栽培棟に面する桁面の中央通路付近に配置 内張り・入り口・その他制御盤と干渉しないこと
27 | 重油タンク | 1,900Lタンク 防油堤含む 10基（栽培棟１桁側（南西側）2基、栽培棟12桁側（北東側）2基、栽培棟妻側（北西側）6基）
28 | 受水槽 | コルゲートタンク13t以上もしくは同等品 作業棟内2カ所設置 定水位弁有り 外周排水溝あり | 水道配管 ハウス内8カ所
※栽培棟1～6と7～12はそれぞれ別々の系統とすること。
※それぞれの受水槽を止水栓付き（2カ所）の配管で接続すること。
※受水槽への水道配管の引き込みは施設外からそれぞれ別の系統に分けて引き込むこと。
|  | ※立上げ付近にメンテナンス用の止水栓及び分水栓を備え付けること | ➡良い表現が欲しい 分水栓は給水機等に使用予定。 止水栓はメンテンナンス・改造用に
|  | ※給排水配管は地震等で破損しないように、 フレキシブル管を適切に使用すること。 | ➡良い表現が欲しい フレキシブル配管の設置が望ましい
29 | 潅水ライン | 真水ライン 栽培棟1～6、栽培棟7～12にそれぞれ2系統 受水槽より供給 手潅水・自走式潅水装置使用
※栽培棟1～6、栽培棟7～12それぞれ栽培棟入り口までは１配管で引き込み、
マス（蓋付き）内で中央通路を挟んで2系統に別けること。マス内でそれぞれの系統を別々に止水できること。
マス上をフォークリフトが通過できること。FLに対して段差が無いこと。
養液ライン 栽培棟1～6、栽培棟7～12にそれぞれ2系統 1系統当たり3,000ℓタンク×2より供給
手潅水・自走式潅水装置使用 ボールタップ有り 攪拌機有り外周排水溝あり
※真水ラインと同じマス内で止水できること
栽培棟1～6は作業棟１、栽培棟7～12は作業棟4の受水槽もしくは養液タンクから供給すること。
|  | 送水ポンプ6ラインともに KB2-405PE3.7（3.7Kw）川本ポンプ製もしくは同等品 | ➡B棟真水ラインと同じ。自走式潅水機もかなえるのか要確認
農薬・液肥用 動噴モーター式2台 KIORITZ SPM817-5.5/50-1型 もしくは同等品
耐圧100m ドラム
500ℓタンク4個（橙色、スカット500同等品)
30 | 潅水立上げ | 真水１・養液×２の計3系統の切替え可能な給水立上げと500ℓタンク給水用１系統
各棟、谷下に中央通路を挟んで2カ所 計24ユニット立上げ ※１ユニットあたり4床分
中央通路から切り替えコックの操作がしやすいこと
31 | 自走式潅水装置 | ハンガースライド同等品（イワタニ） | ➡毎分●●Lなどのスペック表記必要？
栽培棟１棟当たり中央通路を挟んで2台設置 １台で1床毎で4床分の潅水管理が可能であること。
真水、養液ラインの切り替えが可能であること。
スピードによる潅水量調整可能であること。
オートリターン、片道運転、往復運転、連続運転が可能であること。
苗床のトンネルに干渉しないこと （FL1,150㎜以上の高さ）。
稼働時、静止時ともに床間通路の人、物の往来に干渉しないこと。
32 | 循環扇（栽培棟） | 各棟4台 エアビームAB363NA同等品 半数360℃回転可能なこと（夏場の強制換気用として）
タイマー制御 個別手動制御できること （スイッチは中央通路から操作できる位置に設置）
角度変更が容易であること
33 | 換気扇（作業棟） | 妻側 羽径450mm（シャッター付き） 各棟吸気・排気扇それぞれ1基 計吸排気扇それぞれ4基 手動御盤 個別制御
防虫ネット（0.2mm×0.4mm目もしくは0.3mm目相）有
吸気シャッター 作業棟1,2内の前室エリアとの仕切りに設置 各棟1基
妻側 矢切部 羽径1,000mm以上 各棟１基 計4基 手動・タイマー式制御盤1基 ※屋根部排熱用
吸排気口電動シャッター 各棟2基 計8基 防虫ネット有（0.2mm×0.4mm目もしくは0.3mm目相）
制御盤 作業棟1，2用は作業棟1のシートシャッター付近、作業棟3，4用は作業棟4のシートシャッター付近に設置
34 | 換気扇（処分室） | 羽径300mm（シャッター付き） 1基（矢切部除く） 手動御盤 連動吸気シャッター
防虫ネット（0.2mm×0.4mm目もしくは0.3mm目相）有
35 | 制御盤 | 栽培棟：
2棟毎計6制御盤。谷下中央通路向けに配置 内張り・入り口・潅水装置等と干渉しないこと
天窓・遮光・保温カーテン・換気扇・循環扇・温風暖房・パッド・ヒートポンプを制御できること
※飽差制御盤は個別配置
36 | ハウスモニタリング | 栽培棟2台 プロファインダーⅢ オプション温度センサー2個・地温センサー2個 （誠和。）
37 | 床内モニタリング | ワイヤレスセンサーネットワークシステム（スマートロジック）
ベースユニットSLAW-BU02×2機
ワイヤレスプローブSLAW-WP01×13機(床設置用+外気温測定用1台)
水温・地温センサーSLAW-PWT01-200 (2,000mm)×12機（床設置用）
38 | プレスサーバー | 1台 （SP-PLS600 日ポリ鉢販売） 同等品 プレスピッチャー75D、90D、105D
※コンセント式で専用に電源を引くこと
39 | 用土充填機 | 1台 800～1000トレー/h ポット充填用 （KYP-GS1型 京和グリーン製 もしくは 同等品）
低床ロングホッパー仕様 トレイ感知光電センサー付き ポット搬送ベルト逆転機能
肥料落とし機（KYC-H2 京和グリーン製 もしくは同等品 ）付き
※コンセント式で専用に電源を引くこと
40 | 培土成型機 | サブストTH-111型 50φ用 エレガード社製 または同等品
※充填機付属
※コンセント式で専用に電源を引くこと
41 | コンプレッサー | 1台 パッケージタイプ無給油式 エアドライヤー有り 静音タイプ （アネスト岩田製 CFP55CF-8.5DM5 もしくは同等品）
空気タンク200L以上付属 （アネスト岩田製 SAT-220C-140 もしくは同等品）
空気取り出し口：作業棟1、2それぞれ2カ所、作業棟3，4それぞれ4カ所 合計12カ所 ワンタッチカプラ付き
※コンセント式で専用に電源を引くこと
42 | エアシャワー | 2台 （エアーシャワーNAS-161PSL2-E または同等品）
作業棟１に設置
43 | 土間コン（栽培棟） | 中央通路：幅4,000mm 厚さ120mm以上 ワイヤーメッシュあり
フォークリフト利用前提 目地あり ※床側に排水溝確保（幅150mm）ホース敷設としても利用
※メイン通路と床間通路に段差が生じないこと（排水と潅水ホース敷設前提）
※通路排水性を考慮のこと（傾斜など）
|  | 床間通路1,300mm幅 厚さ80mm 以上 ワイヤーメッシュあり | ➡電動パレットトラックを使用する場合にどのくらいの強度必要？
電動パレットトラック（トヨタL&F ミニムーバー同等）利用前提 目地あり ※通路排水性を考慮のこと
44 | 土間コン（作業棟） | 全面 ワイヤーメッシュあり 厚さ120mm以上 （フォークリフト利用前提） 目地あり
※防塵塗装あり カラクリート仕上げ
※洗浄場5,000mm×5,000mm有り 排水口に向かって傾斜あり 給水立上げあり
45 | 前室エリア 扉 | 2カ所 吊扉 片側スライド式 幅3,000mm、高さ3,500mm
※フォークリフト、2tトラックが出入り可能なこと
エアカーテン有り幅3,000mm 扉開閉連動 (AC-154LTD・MTD又は同等品)
1カ所 框ドア 幅800mm、高さ2,000mm ※従業員出入口
46 | 処分室 扉 | 外側扉：吊扉 両側スライド式 幅3,000mm、高さ3,000mm
エアカーテン有り 幅3,000mm 扉開閉連動 (AC-154LTD・MTD又は同等品) 処理室側内に取り付けること
内側扉：吊扉 両側スライド式 幅3,000mm、高さ3,000mm
エアカーテン有り 幅3,000mm 扉開閉連動 (AC-154LTD・MTD又は同等品) 処理室側内に取り付けること
47 | 前室エリア 庇 | 外側 出幅1,500mm 庇下土間コン有り（2tトラック出入り可能なこと）
48 | 栽培棟 扉 | 栽培棟1,12中央通路突き当りそれぞれ1カ所 合計2カ所 框ドア 幅800mm、高さ2,000mm
※密閉可能であること
49 | 作業棟：扉 | シートシャッター門番R209型 もしくは同等品
栽培棟6と作業棟1、栽培棟7と作業棟4の中央通路にそれぞれ1カ所
作業棟1，2の前室エリアの出入り口にそれぞれ1カ所 合計で4カ所
両側手前1,500mm位置からシートシャッター用プルスイッチ（吊り下げ紐）にて開閉可能なこと
反対側が確認できる透明窓が十分あること
エアカーテン有り幅3,000mm シャッターと連動 (AC-154LTD・MTD又は同等品) ※作業棟側に設置すること。
換気扇稼働時など気圧差により、引き込み、隙間等が発生しなこと。
50 | 照明（栽培棟） | 吊り下げ式 反射笠付 LEDライト 各棟24セット 計288セット ※作業を行うのに十分な照度を確保できること
中央通路1区画、全棟一括 吊り下げ式 反射笠付 LEDライト 12セット
作業棟の扉付近からON/OFFできること
51 | 照明 | 作業棟 吊り下げ式 反射笠付 LEDライト 各棟24セット 計96セット ※作業を行うのに十分な照度を確保できること
| （作業棟・処分室） | 作業棟 トレー洗い場 吊り下げ式 反射笠付 LEDライトを1セット
処分室 吊り下げ式 反射笠付 LEDライト ４セット 両側からON/OFFできること
52 | 電源 | 100V 栽培棟各棟3箇所 作業棟各棟4カ所 2口防水仕様
200V 栽培棟2棟毎1箇所 作業棟各棟4カ所 三層250V30A 防水仕様
53 | LAN | 栽培棟・作業棟に有線LAN配置（各棟中央通路付近にモジュラジャックを設置すること）
事務所より延長 ハウスモニタリング装置と接続可能なこと
54 | 手洗い場 | 作業棟1及び2にそれぞれ1台 合計2台設置 150㎝幅ステンレスシンク 自在水栓3個/台
小型電気温水機有り 貯湯量２０L以上
55 | 電気工事 | 高圧受電設備を含む一次側工事および、二次側構内配線工事を行うこと
高圧受電設備は既設受電設備の隣に設置し、新設ハウスへ引き込むこと（約20m）
制御盤内のブレーカーには漏電ブレーカーを用いること。
56 | 水道工事 | 既設の敷地内引き込みより二次配管を施工すること。
57 | 施設内排水工事 | 敷地内排水溝まで配管を敷設すること ※十分な排水を行えること
58 | 雨水排水工事 | ハウス両側勾配とし、それぞれ排水溝まで配管を設置すること
59 | 整地 | ハウス建築に必要な現地の整地・整備等は見積もり者の負担とする（用土は場内処理可能）
60 | 地盤 | 地耐力が50KN/m2が確保されている前提で見積もること
61 | 工事電力・給水 | 本工事に必要な電力・用水は全て見積者の負担とする
62 | 工事用地 | 本工事に必要な仮設設備、その他構外の利用は全て見積者の負担とする
63 | 工事駐車場 | 構内設置可能(利用カ所要相談)
64 | 許認可申請 | 本工事に係る当社が申請すべき官公庁許認可申請については当社が負担する 申請に必要な添付書類・図面類については見積者が作成する
65 | 保証 | 工事完了後、施設利用時から3年間の保証期間とする
下記別見積もり
A | 電動フォークリフト | 2台 1.5t
B | ハンドパレット | 2台 能力1500kg NC15-510 同等品
C | 掃除機 | 3台 PROSWEEP EVプラス 同等品
D | パレット | 1100×1100×150mm ×20枚
E | タイベック | 床用 700AG 3.0ｍ×100ｍ×20本
F | 農ビ | 床用 3.3ｍ×100ｍ 0.075mm ×10本
G | PO | 床用 3.3ｍ×100ｍ 0.15mm ×10本
H | アグリシートR | 床用 1.5ｍ×100ｍ×15本
I | ラブシート | 床用 1.5ｍ×100ｍ×30本
支払いタイミング
大仙3回希望
谷部 C鋼
耐雪補強の為、作業棟谷部 第一、第二母屋の間に母屋1本追加
Note on D12: te.mametsuka: 測量次第
Note on D25: te.mametsuka: グレーに変更 7/29 2層は可能なのか →大仙 可能
Note on D26: te.mametsuka: 融雪能力が無いため母屋追加
Note on D32: te.mametsuka: 強化ガラス→エフクリ
Note on D36: te.mametsuka: 天窓無し
Note on D38: te.mametsuka: 雨漏り防止の為、 0.3→1.0目 7/29
Note on G49: te.mametsuka: 20231005
Note on D63: te.mametsuka: 固定張り
Note on D70: te.mametsuka: 腐食しな代替品がよい 人工木は？？？ 中空ブロック
Note on D72: te.mametsuka: 規格サイズ使用 両面使用可 ケガ防止：バリ取
Note on D78: te.mametsuka: 天窓連動も個別制御も可能 パッドシステム 6棟毎でも可
Note on D79: te.mametsuka: 内付け
Note on D86: te.mametsuka: 個数必要？？
Note on D95: te.mametsuka: 十分に冷暖房出来ればOK
Note on D97: te.mametsuka: 20231005
Note on D123: te.mametsuka: 20231005
Note on D141: te.mametsuka: 1基/棟→2基/棟 7/29 固定張りなら1基でもOK？ →1000ｍｍ以上1基に変更
Note on D161: te.mametsuka: 韓国製型番確認中
Note on D178: te.mametsuka: 立上げ水道
Note on D179: te.mametsuka: A棟のようなレールの破損は無し
Note on D182: te.mametsuka: 記載漏れの為追加 幅OKか？
Note on D187: te.mametsuka: 柱無し仕様可能か？
Note on D188: te.mametsuka: 密閉可能であること を追加
Note on D211: te.mametsuka: B棟が漏電ブレーカーでない
Note on D216: te.mametsuka: 地盤調査済み削除 7/29
Note on D222: te.mametsuka: